Приложение 2 к приказу МБДОУ

от 21.08.2024 г. №34-ё

# План мероприятий (дорожная карта)

внедрения целевой модели наставничества педагогических работников МБДОУ д/с «Аржаан» на 2024-2025 уч год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества педагогических работников МБДОУ д/с «Аржаан» с. Кызыл-Мажалык |  |  |  |
| 1.1 | Издание распорядительного акта о внедрении целевой модели наставничества педагогических работников (далее- ЦМН) | до 30 августа 2024 г. | Заведующая МБДОУ «Аржаан» | Приказ о внедрении ЦМН педагогических работников МБДОУ д/с «Аржаан» |
| 1.2 | Утверждение Положения о ЦМН | до 30 августа 2024 г. | Заведующая МБДОУ «Аржаан» | Приказ о внедрении ЦМН педагогических работников МБДОУ «Аржаан», Положение |
| 1.3 | Утверждение муниципальной дорожной карты внедрения МЦМН педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях | до 30 августа 2024 г. | Заведующая МБДОУ «Аржаан» | Приказ о внедрении ЦМН педагогических работников МБДОУ «Аржаан», дорожная карта |
| 1.4 | Утверждение пакета нормативных актов по внедрению ЦМН педагогических работников | до 30 августа 2024 г. | Заведующая МБДОУ «Аржаан» | Приказ о внедрении ЦМН педагогических работников МБДОУ «Аржаан», пакет НПА |
| 1.6 | Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ | до 30 августа 2024 г. | ОО | Приказ о назначении куратора |

| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение семинаров для участников внедрения Целевой модели наставничества | По отдельному графику | УО, МБДОУ | Проведение семинаров |
| 2.2 | Организация и сопровождение деятельности Инновационных комплексов в рамках сетевого взаимодействия ОО | В соответствии с утвержденными Техническим заданием и дорожной картой | УО, МБДОУ | Инновационный продукт |
| 2.3 | Подготовка статей для Публикации в журнале "Башкы" по теме «Целевая модель наставничества как технология повышения эффективности образовательного процесса» | Ноябрь 2024 г. | УО, МБДОУ | Номер журнала |
| 2.4 | Формирование и актуализация муниципальной базы кураторов внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения Целевой модели наставничества) | В течение всего периода реализации Целевой модели наставничества | УО, МБДОУ | Муниципальная база кураторов |
| 2.5 | Формирование единой муниципальной базы наставников и единой муниципальной базы программ наставничества | В течение всего периода реализации целевой модели наставничества | УО, МБДОУ | Актуальный муниципальный реестр наставников и программ наставничества, имеющих положительный опыт работы/реализации |
| 2.6 | Популяризация Целевой модели | В течение всего | УО, МБДОУ | Наполнение |

|  | наставничества через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников Целевой модели наставничества | периода реализации Целевой модели наставничества |  | информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |  |
| 4.1 | Разработка муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | Сентябрь – октябрь 2024года | УО, МБДОУ | Муниципальная программа повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| 4.2 | Реализация муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества | В соответствии с дорожной картой | УО, МБДОУ | Реализация дорожной карты муниципальной программ повышения педагогического мастерства кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| 5 | Внедрение Целевой модели наставничества в МБДОУ |  |  |  |
| 5.1 | Формирование базы наставляемых в 2024–2025 уч.г. | до 30 августа 2024 г. | МБДОУ | База наставляемых с перечнем запросов |
| 5.2 | Формирование базы наставников в 2024–2025 уч.г.(отбор из числа потенциальных наставников в | до 30 августа 2024 г. | МБДОУ | База наставником с перечнем компетенций |

|  | соответствии с формированным перечнем запросов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Обучение наставников | по отдельному плану | УО, МБДОУ | Проведенные методические семинары и др. по запросам наставников |
| 5.4 | Формирование наставнических пар или групп | в течение года | МБДОУ | Приказ о закреплении наставнических пар |
| 5.5 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории. | в соответствии с сороками реализации программ наставничества | МБДОУ | Реализация программ наставничества |
| 6 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Барун-Хемчикского кожууна |  |  |  |
| 6.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте МБДОУ | до 24.09.2024 г. | УО, МБДОУ | Поддержка программ наставничества посредством интернет-сайтов и сообществ |
| 6.2 | Организация и проведение для молодых специалистов в рамках деятельности «Лаборатории молодого специалиста» тематических встреч с педагогами-наставниками | сентябрь 2024 г. | УО | Проведение тематических встреч, листы регистрации |
| 6.3 | Открытый конкурс «наставник + наставляемый = команда» | декабрь 2024г. | УО, МБДОУ | Выявление победителей, размещение материалов конкурса на сайте УО и МБДОУ, интернет-сообщества |

|  |  |  |  |  | педагогов. Приказ Управления о проведении Конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте УО, МБДОУ в разделе «Целевая модель наставничества» |  | в течение года | УО, МБДОУ | Размещение материалов на сайте УО, МБДОУ |
| 7 | Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | сентябрь –май 2024-2025г г. |  | кураторы внедрения целевой модели наставничества | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 7.2 | Проведение внутреннего мониторинга в МБДОУ по реализации и эффективности программ наставничества | сентябрь –май 2024-2025г г |  | Кураторы внедрения целевой модели наставничества | Аналитические данные предоставляются кураторами муниципальным координаторам (операторам) внедрения Целевой модели наставничества |